## Slide 1: Hva har vi sett? Hvilke råd har vi gitt? Hjelper rådene?
Magne Jørgensen
Medlem av Digitaliseringsrådet
Notes: «Enda et supperåd!»
Kommentar

## Slide 2: Grunnlaget for rådene vi gir
Vi mottar grunnlagsdokumenter fra virksomheten (ca. en uke før møte med dem):
  Prosjektforslag/bakgrunn, kravspesifikasjon, prosjektplan, arkitekturdokumenter, interessentanalyse, gevinstrealiseringsplan, status m.m.
Rådets sekretariat (Difi) forbereder saken for rådsmedlemmene
Rådsmedlemmene leser grunnlagsdokumenter og Difis saksforberedelse
For-diskusjon i rådet
Møte med virksomheten (60-90 minutter):
  Presentasjon av prosjektet, spørsmål & svar, rådgiving i møtet
Anbefalingsbrev med råd (innen 2 uker etter møtet)
  Mest om forbedringsområde, men også støtte til valg som er gjort
Oppfølgingssamtale (2-3 uker senere)
Notes: Maks 3 uker fra vi mottar grunnlagsdokumenter til vi sender anbefalingsbrev!
Sekretariat: Hans, Elin og Ragnhild (+ ny: Nina)

## Slide 3: Hva slags råd har vi gitt?
Chart: 
| Behov - mål - løsning | Organisering og styring | Usikkerhet | Gevinstrealisering | IT-politiske føringer | Konkurransestrategi
 | 15 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2
Notes: Sier noe om på hvilke områder vi oppfatter at svakheter/forbedringsmuligheter er størst

## Slide 4: Litt om prosjektene
Gjennomsnitt budsjett: ca. 130 mill.
Gjennomsnitt kvantifisert nytte: ca. 580 mill.
Formål:
  Nytt eller forbedret register: 4
  Nye prosesser/tjenester: 2
  Effektivisering av arbeidsprosesser/modernisering: 3
  Annet: 1
Ulikt hvor langt prosjektene er kommet (satsningsforslag, forfase til prosjekt, pågående prosjekter, program)
Notes: Kun 5 hadde kvantifisert nytte. Annet (datasenter). Noen (hvor mange?) har som mål å lage felleskomponent.

## Slide 5: Rådene vi har gitt …
… sier noe om hva vi ser er typiske svakheter/forbedringsområder
Notes: NB: Rådene er mer konkrete enn det som vises her (anonymisering). Stor forskjell i modenhet til organisasjoner som kommer til oss.

## Slide 6: Behov-mål-løsning
Kartlegging og involvering av interessenter
  Interessenter utenfor egen virksomhet
  Brukere
  Drift
Utredning av muligheter og andres erfaringer
Klargjøring av mål og gevinster
  Helhetsperspektiv
  Kommunikasjon

## Slide 7: Organisering og styring
Forankre på ledernivå
  Virksomhetsleder(e) med i styringsgruppe
Enkel styringsmodell
  Skille styring av prosjekt og interessentinvolvering
Fremdriftsplan
  Grundig forprosjekt (”skynde seg langsomt”)
  Realistisk buffer for usikkerhet
  Ikke for mye på en gang
Tydeliggjør roller og ansvar
Notes: Klar prosjektstyringsmodell.
Alle skal med, men ikke i styringsgruppa!
«Vi vet hva brukerne vil ha?»
Få med reelle brukere.

## Slide 8: Usikkerhetsstyring
Helhetlig risikoanalyse m. tiltak
  Inkluder analyse av avhengigheter til andre prosjekter, andre etater m.m. som øker risiko
Håndter risiko som følge av forskjell i hvor gevinster oppnås og hvor kostnadene kommer
Del opp prosjektet/leveransene
  Både for å håndtere usikkerhet i bevilgninger, prioritere leveranser og bedre styring
Analyser usikkerhet i kostnadsestimater

## Slide 9: Gevinstrealisering
Konkretiser gevinster
  Hva de er og hvor de oppstår
Lever gevinster underveis
  Smidig utviklingsmodell
Plasser ansvar for gevinstrealisering
Samfunnsøkonomiske gevinster
  Viktig å peke på
  Lett å overvurdere
  Vanskelig å realisere

## Slide 10: Føringer, muligheter og konkurransestrategi
Vurdere handlingsrom
Bruke felleskomponenter
Forberedelse til ny rolle
  Særlig hvis ny felleskomponent
Vær pådriver for lovendringer som trengs
Søk erfaringer fra andre med lignende behov/løsninger
Notes: Altinn for utenlandske brukere er ingen hindring

## Slide 11: Hjelper rådene?
Vi skal gjøre en grundigere evaluering senere.
Oppfølgingssamtalene (2-3 uker etter rådgivingen) tyder på at rådene i stor grad oppleves nyttige og følges/vil bli fulgt.
Virksomhetsleder fant særlig nytte av råd og innspill relatert til:
  Bedre sammensetning av styringsgruppe
  Tidligere og bedre planlegging av innføring (bla involvering)
  Mer grundighet i planer (kontra rask fremdrift)
  Konkretisering av gevinster, mål og bedre innsalg av disse
  Bedre prosesser for gevinstrealisering
  Tilbakemelding på at vi tror at prosjektet er levedyktig

## Slide 12: Andre tilbakemeldinger fra virksomhetene
Motiverende
Ga energi
Prosjektleder begeistret
Forventet mer evaluering av prosjektets levedyktighet
Følte seg privilegert med tilgang på så mye kompetanse
Kunne gjerne vært mer provoserende